## 1. Accueil
OUTIL DE PILOTAGE — SUIVI-ÉVALUATION DES PERFORMANCES
ONG Equi-Filles ¦ Projets EQUIFILLES (FoSIR) & SPACE TO LEAD (Plan International Bénin)
◆ IDENTIFICATION DU SYSTÈME |  |  | ◆ SÉLECTEUR DE PROJET
Version |  | 1.0 | Choisir un projet : | Tous les projets
Date de mise en service |  | 01/03/2026 | ↑ Cliquez sur la cellule ci-dessus pour choisir un projet — les chiffres et le graphique s'adaptent
Référence S2L |  | Activité An1 — 435 000 FCFA
Préparé par |  | Ibrahima KOTO | ◆ CHIFFRES CLÉS DU PROJET SÉLECTIONNÉ
Assisté de |  | Pierre FABOUL | Indicateur |  | Valeur
Validé par |  | KASSIMOU Mountarou (DE) | Activités planifiées |  | -300
|  |  | Activités terminées |  | 0
|  |  | Activités en retard |  | 21
|  |  | Activités critiques |  | 7
|  |  | Taux d'avancement moyen |  | 0%
|  |  | Budget total prévu (FCFA) |  | 152708466
|  |  | Budget consommé (FCFA) |  | 0
|  |  | Taux de consommation budgétaire |  | 0%
Statut | Nombre
Terminé à temps | 0
Terminé hors délai | 0
À temps | 0
À surveiller | 0
En retard | 21
Critique | 7
◆ INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Choisissez un projet en haut à droite (cellule J6) pour adapter les chiffres et le graphique.
2. Avant la première utilisation, complétez l'onglet 2 (Paramètres) puis l'onglet 3 (Équipe).
3. Pour chaque projet, vérifiez le cadre logique (onglets 4 et 9), puis renseignez les Gantt (onglets 5 et 10).
4. Les indicateurs (onglets 6 et 11) sont alimentés AUTOMATIQUEMENT à partir des Gantt — ne pas modifier ces onglets.
5. L'onglet de collecte (7 et 12) est alimenté automatiquement par les onglets "Données Kobo" (K1, K2) — voir onglet K3 pour la maquette des formulaires.
6. Le suivi financier (onglets 14b et 14c) permet le pilotage budget vs avancement physique.
7. Consultez régulièrement l'onglet 15 (Alertes) pour identifier les activités à risque et les échéances proches.

## 2. Paramètres
PARAMÈTRES DU SYSTÈME
1. ÉCHELLE DE NOTATION DES STATUTS
Code | Statut | Description | Note (/100) | Couleur
AT | À temps | Avancement réel ≥ avancement prévu | 50
AS | À surveiller | Retard < 7 jours OU 80-99% du prévu | 40
ER | En retard | Retard 7-30 jours OU 50-79% du prévu | 25
CR | Critique | Retard > 30 jours OU < 50% du prévu | 10
TT | Terminé à temps | Activité achevée dans les délais | 100
TH | Terminé hors délai | Objectif atteint mais avec retard | 75
NR | Non réalisé | Activité abandonnée ou annulée | 0
EA | En attente | Date début prévue non encore atteinte | 50
2. NIVEAUX DE CRITICITÉ DES ACTIVITÉS
Niveau | Libellé | Description | Coefficient
1 | Courante | Activité d'appui ou de routine | 1
2 | Importante | Activité contribuant directement à un résultat clé | 2
3 | Critique | Activité stratégique / livrable majeur | 3
3. SEUILS DE PERFORMANCE ET D'ALERTE
Paramètre | Valeur | Unité | Description
Seuil retard "À surveiller" | 7 | jours | Au-delà : passe en "En retard"
Seuil retard "En retard" | 30 | jours | Au-delà : passe en "Critique"
Score Excellent | 85 | % | Performance agent ≥ ce seuil = Excellent
Score Satisfaisant | 65 | % | Performance agent ≥ ce seuil = Satisfaisant
Échéances proches (alertes) | 30 | jours | Activités dont échéance < ce nombre de jours
Seuil dépassement budgétaire | 100 | % | Budget consommé > ce % du prévu = alerte
4. LISTES DE RÉFÉRENCE
Projets | Statuts | Criticité | Périodes | Type collecte | Périodicité
EQUIFILLES | À temps | 1 | T1 2026 | Enquête | Hebdomadaire
SPACE TO LEAD | À surveiller | 2 | T2 2026 | Liste de présence | Bimensuelle
Autre | En retard | 3 | T3 2026 | Données admin | Mensuelle
| Critique |  | T4 2026 | Observation | Trimestrielle
| Terminé à temps |  | T1 2027 | Entretien | Semestrielle
| Terminé hors délai |  | T2 2027 | Documentation | Annuelle
| Non réalisé |  |  |  | Ponctuelle
En attente

## 3. Équipe
REGISTRE DE L'ÉQUIPE EQUI-FILLES
Liste extensible — vous pouvez ajouter des agents jusqu'à la ligne 55. Les modifications sont prises en compte automatiquement dans tous les onglets.
Matricule | Nom et Prénom | Fonction | Type contrat | Email | Téléphone | Projet principal | Quotité EQUIFILLES (%) | Quotité S2L (%) | Supérieur hiérarchique
EF001 | KASSIMOU Mountarou | Directeur Exécutif / Management | Permanent | mountarou@gmail.com | 0196073187 | Transverse | 30 | 30 | Conseil d'Administration
EF002 | OLOMONCHIN Francis | Chargé de Programmes (S2L) | Permanent | francislejoyeux@gmail.com | 0195394550 / 0197462333 | SPACE TO LEAD | 0 | 100 | KASSIMOU Mountarou
EF003 | INOUSSA Ousmanou | Responsable Administratif et Financier | Permanent | ousmanouinoussa13@gmail.com | 0166445558 / 0144877819 | SPACE TO LEAD | 30 | 70 | KASSIMOU Mountarou
EF004 | BOUKARI AROUNA Rafiou | Chef Projet (EQUIFILLES) | Permanent | elrafiou2@gmail.com | 0161920442 / 0194616087 | EQUIFILLES | 100 | 0 | KASSIMOU Mountarou
EF005 | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | Animatrice (EQUIFILLES) | Permanent | rebeccabonakoto@gmail.com | 0140465291 / 0166096205 | EQUIFILLES | 100 | 0 | BOUKARI AROUNA Rafiou
EF006 | ASSOUMA Nadjibatou | Comptable (EQUIFILLES) | Permanent | nadjibatouassouma138@gmail.com | 0196793183 / 0195052934 | EQUIFILLES | 100 | 0 | BOUKARI AROUNA Rafiou
EF007 | BOUANDI Pierre | Superviseur (Bénévole) | Bénévole | bourandipierre699@gmail.com | 0196706247 / 0195875355 | Transverse | 50 | 50 | KASSIMOU Mountarou
EF008 | MAMA Adou Razak | Facilitateur (Bénévole) | Bénévole | razmamaaboudou@gmail.com | 0161592427 | Transverse | 50 | 50 | BOUANDI Pierre
EF009 | ASSOUMA Amida | Secrétaire Caissière (Bénévole) | Bénévole | amidathassouma@gmail.com | 0195323279 / 0194266607 | Transverse | 50 | 50 | KASSIMOU Mountarou
EF010 | AGONNOUDE Murielle | Facilitatrice (Bénévole) | Bénévole | agonnoudemariquess@gmail.com | 0153051920 | Transverse | 50 | 50 | BOUANDI Pierre
EF011 | AMADOU Nafissatou | Stagiaire | Stagiaire | nafissathdiallo8@gmail.com | 0253481086 | EQUIFILLES | 100 | 0 | BOUKARI AROUNA Rafiou
EF012 | SARE KOMME Joséphine | Stagiaire | Stagiaire | sarekommejosephine@gmail.com | 0158773052 | SPACE TO LEAD | 0 | 100 | OLOMONCHIN Francis
EF013 | GOUDI Simoni | Stagiaire | Stagiaire | goudisimon@gmail.com | 66653479 | Transverse | 50 | 50 | BOUANDI Pierre

## 4. Cadre Logique EQUIFILLES
CADRE LOGIQUE — EQUIFILLES « Classes sûres, filles épanouies »
Projet financé par le FoSIR — Durée : 15 mois (mars 2026 – mai 2027) — Budget : 18 711 453 FCFA (FoSIR 80% + Equi-Filles 20%)
IMPACT
Contribuer à l'amélioration durable de l'accès à une éducation de qualité, équitable et protectrice pour les filles et garçons de Gogounou.
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
Ind 0.1 | Taux d'abandon scolaire des filles réduit | -30% | Enquête + DDEMP | Conditions stables | Final | Chef projet
Ind 0.2 | Niveau de satisfaction parents/élèves | ≥ 75% | Enquête de satisfaction | Participation effective | Annuel | Chef projet
OUTCOME 1
Les communautés éducatives (APE/AME et CGS) exercent un rôle renforcé dans le suivi citoyen des écoles.
OUTPUT 1.1 — Acteurs de l'offre prennent des mesures pour améliorer la qualité
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
Ind 1.1.1 | 30 APE/AME/CAPE et CGS formés | 30 | Attestations formation | Disponibilité acteurs | T1-T2 | Chef projet
Ind 1.1.2 | ≥ 80% APE/AME participent aux cycles | 80% | Listes présence | Mobilisation | T2-T4 | Chef projet
Ind 1.1.3 | 01 rapport d'évaluation citoyenne | 1 | Rapport validé | Implication parties prenantes | T3 | Chef projet
Ind 1.1.4 | Acteurs offre formés aux outils | 15 | Liste présence | Disponibilité prestataires | T2 | Animateur
Ind 1.1.5 | Proportion femmes formées | ≥ 50% | Liste présence ventilée | Engagement femmes | T2 | Animateur
Ind 1.1.6 | Acteurs offre renforcés outils | 15 | Liste présence | Adhésion prestataires | T2-T3 | Animateur
OUTPUT 1.2 — Les élèves, notamment les filles, développent des comportements citoyens
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
Ind 1.2.1 | 75 élèves formés (60% F) | 75 | Liste nominative | Engagement écoles | T1-T2 | Animateur
Ind 1.2.2 | ≥ 70% actions plans clubs réalisées | 70% | Rapports animation | Suivi directions | T3-T5 | Animateur
OUTPUT 1.3 — Les acteurs locaux intègrent les résultats de l'évaluation citoyenne
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
Ind 1.3.1 | ≥ 75% participation parents forums | 75% | Listes présence | Mobilisation | T3-T4 | Chef projet
Ind 1.3.2 | 06 séances concertation | 6 | PV séances | Disponibilité acteurs | T2-T5 | Chef projet
Ind 1.3.3 | ≥ 3 recommandations intégrées plans | 3 | Plans communaux | Engagement autorités | T4-T5 | DE

## 5. Gantt EQUIFILLES
GANTT — SUIVI TEMPOREL DES ACTIVITÉS — EQUIFILLES
Activités et sous-activités liées à un indicateur. Le statut, le score et l'alimentation des indicateurs se calculent automatiquement à partir des dates et du % réel saisi.
Code | Activité / Sous-activité | Output | Responsable principal | Co-responsables | Criticité (1-3) | Date début prévue | Date fin prévue | Date début réelle | Date fin réelle | Jalons / Étapes | % prévu (auto) | % réel (saisir) | Budget prévu (FCFA) | Budget consommé (FCFA) | Statut (auto) | Note (/100) | Indicateur alimenté | Qté cible | Qté réalisée (auto) | Observations
A0.1 | Lancement officiel du projet | Transverse | KASSIMOU Mountarou | Équipe projet | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-30 |  |  | Invitations / Atelier / Communiqué | 100 | 0 | 277500 |  | Critique | 10 |  |  | 0
A1.1.1 | Identification et cartographie des 5 écoles cibles avec CS/DDEMP | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-15 |  |  | TDR / Mission / Rapport | 100 | 0 | 191000 |  | Critique | 10 | Ind 1.1.3 | 1 | 0
A1.1.2.1 | Formation acteurs demande - Volet APE/AME formés (15 personnes × 2 ateliers) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |  |  | TDR / Module / Atelier / Rapport | 100 | 0 | 600000 |  | En retard | 25 | Ind 1.1.1 | 30 | 0
A1.1.2.2 | Formation acteurs demande - Volet équilibre H/F (60% femmes) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |  |  | Listes ventilées H/F | 100 | 0 | 0 |  | En retard | 25 | Ind 1.1.5 | 18 | 0
A1.1.2.3 | Formation acteurs demande - Suivi participation aux cycles | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-05-01 | 2027-03-31 |  |  | Listes présence cumulées | 7.1856 | 0 | 307000 |  | En retard | 25 | Ind 1.1.2 | 24 | 0
A1.1.3.1 | Séance échange acteurs offre - Volet acteurs formés outils redevabilité | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-15 |  |  | TDR / Atelier / Rapport | 19.2308 | 0 | 400000 |  | En retard | 25 | Ind 1.1.4 | 15 | 0
A1.1.3.2 | Séance échange acteurs offre - Renforcement outils | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-06-20 | 2026-07-15 |  |  | Suivi accompagnement | 0 | 0 | 198000 |  | En attente | 50 | Ind 1.1.6 | 15 | 0
A1.2.1 | Réalisation monographie sommaire | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | Consultant externe | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-30 |  |  | TDR / Collecte / Rédaction | 0 | 0 | 435000 |  | En attente | 50 | Ind 1.1.3 |  | 0
A1.2.2.1 | Auto-évaluation prestataires (acteurs offre) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | TDR / Atelier / Rapport | 0 | 0 | 424500 |  | En attente | 50 | Ind 1.1.3 |  | 0
A1.2.2.2 | Évaluation qualité service par citoyens usagers (enquête satisfaction) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  | TDR / Enquête / Rapport | 0 | 0 | 654000 |  | En attente | 50 | Ind 0.2 | 1 | 0
A1.2.2.3 | Séance face-à-face offre/demande - Forum dialogue | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | TDR / Forum / PV | 0 | 0 | 572500 |  | En attente | 50 | Ind 1.3.1 | 1 | 0
A1.2.E.1 | Formation 75 élèves clubs scolaires (60% filles) | Output 1.2 | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | AMADOU Nafissatou | 3 | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  |  | Liste nominative / Module | 26.3736 | 0 | 0 |  | En retard | 25 | Ind 1.2.1 | 75 | 0
A1.2.E.2 | Mise en œuvre plans animation clubs (5 clubs) | Output 1.2 | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | AMADOU Nafissatou | 3 | 2026-08-01 | 2027-05-31 |  |  | Plans animation / Suivi | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 50 | Ind 1.2.2 | 5 | 0
A1.3.1.1 | Mise en œuvre 5 plans d'action communautaires (séances concertation) | Output 1.3 | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca, APE/AME | 3 | 2026-11-01 | 2027-03-31 |  |  | Plans validés / Suivi | 0 | 0 | 4500000 |  | En attente | 50 | Ind 1.3.2 | 6 | 0
A1.3.1.2 | Intégration recommandations dans plans communaux | Output 1.3 | KASSIMOU Mountarou | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2027-02-01 | 2027-04-30 |  |  | Plans communaux validés | 0 | 0 | 598133 |  | En attente | 50 | Ind 1.3.3 | 3 | 0
A0.IMP | Suivi annuel du taux d'abandon scolaire des filles | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | CS/DDEMP | 3 | 2026-04-01 | 2027-05-31 |  |  | Données DDEMP | 12.7059 | 0 | 0 |  | En retard | 25 | Ind 0.1 | 1 | 0
A0.2 | Capitalisation et communication via radios locales | Transverse | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | Équipe + consultant | 2 | 2026-04-01 | 2027-05-31 |  |  | Bulletins / Émissions / Posts | 12.7059 | 0 | 1500000 |  | En retard | 25 |  |  | 0
A0.3 | 4 sessions du Comité de Pilotage (CoPil) | Transverse | KASSIMOU Mountarou | Membres CoPil | 2 | 2026-04-01 | 2027-05-31 |  |  | 4 PV de CoPil | 12.7059 | 0 | 550000 |  | En retard | 25 |  |  | 0
A0.4 | Participation aux activités GFA | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | Équipe | 1 | 2026-03-01 | 2027-05-31 |  |  | Liste participations | 18.6404 | 0 | 1000000 |  | En retard | 25 |  |  | 0
A0.5 | Atelier d'évaluation finale | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | BA KOTO Bona Sinani Rebecca, ASSOUMA Nadjibatou | 3 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  | TDR / Atelier / Rapport final | 0 | 0 | 525000 |  | En attente | 50 |  |  | 0
TOTAL | [12 empty] | 12732633 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 6. Indicateurs EQUIFILLES
TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS — EQUIFILLES (lecture seule)
⚠ Cet onglet est en lecture seule. Les indicateurs sont alimentés AUTOMATIQUEMENT par le Gantt (onglet 5) et l'outil de Collecte (onglet 7). Pour modifier les valeurs, agissez sur les Gantt ou la Collecte.
Code | Indicateur | Niveau | Cible | Baseline | Valeur Gantt | Valeur Collecte | Valeur cumulée | % atteinte | Statut | Source données
Ind 0.1 | Taux d'abandon scolaire des filles réduit | Impact | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Enquête + DDEMP
Ind 0.2 | Niveau de satisfaction parents/élèves | Impact | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Enquête de satisfaction
Ind 1.1.1 | 30 APE/AME/CAPE et CGS formés | Output 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activités A1.1.2.1
Ind 1.1.2 | ≥ 80% APE/AME participent aux cycles | Output 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activités A1.1.2.3 + Collecte
Ind 1.1.3 | 01 rapport d'évaluation citoyenne validé | Output 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activités A1.1.1, A1.2.1, A1.2.2
Ind 1.1.4 | Acteurs offre formés aux outils de redevabilité | Output 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.1.3.1
Ind 1.1.5 | Proportion de femmes formées | Output 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.1.2.2 + Collecte
Ind 1.1.6 | Acteurs offre renforcés sur outils | Output 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.1.3.2
Ind 1.2.1 | 75 élèves formés (60% filles) | Output 1.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.2.E.1
Ind 1.2.2 | ≥ 70% des actions plans clubs réalisées | Output 1.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.2.E.2 + Collecte
Ind 1.3.1 | ≥ 75% participation parents aux forums | Output 1.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.2.2.3 + Collecte
Ind 1.3.2 | 6 séances de concertation | Output 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.3.1.1
Ind 1.3.3 | ≥ 3 recommandations intégrées dans plans | Output 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Activité A1.3.1.2
SYNTHÈSE GLOBALE DES INDICATEURS | [7 empty] | 0% | 0/13 | ← Atteints / Total

## 7. Collecte EQUIFILLES
OUTIL DE COLLECTE — EQUIFILLES (alimenté par KoboCollect)
Les valeurs sont calculées AUTOMATIQUEMENT à partir de l'onglet "K1. Données Kobo EQUIFILLES". Il suffit de coller les exports Kobo dans cet onglet — la Collecte et les Indicateurs se mettent à jour seuls.
Code Ind | Indicateur | Formulaire Kobo | Mode d'agrégation | Périodicité | Nb soumissions Kobo | Valeur brute Kobo | Valeur retenue | Unité | Date dernière collecte | Saisie manuelle (option) | Observations
Ind 0.1 | Taux d'abandon scolaire des filles | F3-Données scolaires | Moyenne | Annuel | 0 | 0 | 0 | %
Ind 0.2 | Satisfaction parents et élèves | F2-Enquête satisfaction | Moyenne | Semestrielle | 0 | 0 | 0 | %
Ind 1.1.2 | Participation APE/AME aux cycles | F1-Liste présence | Comptage | Trimestrielle | 0 | 0 | 0 | Nb
Ind 1.1.5 | Proportion de femmes formées | F1-Liste présence | Comptage | Ponctuelle | 0 | 0 | 0 | Nb
Ind 1.2.2 | % actions d'animation réalisées | F4-Suivi clubs | Moyenne | Trimestrielle | 0 | 0 | 0 | %
Ind 1.3.1 | Participation parents aux forums | F1-Liste présence | Comptage | Ponctuelle | 0 | 0 | 0 | Nb
Ind 1.3.3 | Recommandations intégrées dans plans | F5-Suivi plans | Comptage | Annuelle | 0 | 0 | 0 | Nb

## 8. Responsables EQUIFILLES
TABLEAU DE BORD DES RESPONSABLES — EQUIFILLES
Score calculé automatiquement depuis le Gantt EQUIFILLES, pondéré par criticité. Liste des agents extraite depuis l'onglet Équipe.
Agent | Activités assignées | À temps | À surveiller | En retard | Critique | Terminé à temps | Terminé hors délai | Score brut | Score pondéré | Niveau
KASSIMOU Mountarou | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.3333 | 31.43% | Insuffisant
OLOMONCHIN Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
INOUSSA Ousmanou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
BOUKARI AROUNA Rafiou | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36.4286 | 37.73% | Insuffisant
BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 34.38% | Insuffisant
ASSOUMA Nadjibatou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
BOUANDI Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
MAMA Adou Razak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
ASSOUMA Amida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
AGONNOUDE Murielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
AMADOU Nafissatou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
SARE KOMME Joséphine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
GOUDI Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué

## 9. Cadre Performance S2L
CADRE DE PERFORMANCE — SPACE TO LEAD
Programme financé par Plan International Bénin — Durée : oct 2025 – sept 2030 (5 ans) — Budget : 63 186 600 FCFA
VOLET 0 — Frais transversaux et fonctionnement (Direct Project Costs)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
I.0.SAL.1 | Charge de programme (100%) - 20 mois | 20 mois | Bulletins salaire | Recrutement effectif | An1-An2 | KASSIMOU Mountarou
I.0.SAL.2 | Comptable (100%) - 20 mois | 20 mois | Bulletins salaire | Recrutement effectif | An1-An2 | KASSIMOU Mountarou
I.0.EQ.1 | Laptops + accessoires (2 unités) | 2 | Factures + inventaire | Procédure achat | An1 | INOUSSA Ousmanou
I.0.EQ.2 | Fourniture ONG (forfait) | 3 | Factures | Disponibilité | An1-An3 | INOUSSA Ousmanou
I.0.EQ.3 | Kits internet | 1 | Factures | Connexion | An1 | INOUSSA Ousmanou
I.0.ME.1 | Mission de suivi de coordination des OSC | 3 | Rapports mission | Disponibilité équipe | An1-An3 | OLOMONCHIN Francis
I.0.SC.1 | Contribution salaire management | 20 mois | Justificatifs | Suivi continu | An1-An2 | KASSIMOU Mountarou
I.0.SC.2 | Contribution loyer/eau/électricité/gardiennage | 20 mois | Factures | Continuité bureau | An1-An2 | INOUSSA Ousmanou
I.0.SC.3 | Connexion internet ONG | 20 mois | Factures | Continuité | An1-An2 | INOUSSA Ousmanou
VOLET A — Renforcement organisationnel d'Equi-Filles (DCO - Result 1)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
A.DCO.1 | Auto-évaluation OSC (10 OSC × 9 participants) | 1 | Rapport auto-évaluation | Engagement direction | An1 | KASSIMOU Mountarou
A.DCO.2 | Plan DCO (3 vagues d'actions) | 1 | Plan validé + rapports | Adhésion CA | An1-An3 | KASSIMOU Mountarou
A.DCO.MEP | Mise en œuvre plans DCO (15% budget chaque OSC) | 3 vagues | Rapports d'exécution | Disponibilité ressources | An1-An3 | OLOMONCHIN Francis
A.DCO.PAEC | Plan d'amélioration espace civique | 3 vagues | Plans validés | Engagement OSC | An1-An3 | OLOMONCHIN Francis
VOLET B — Engagement citoyen jeunes (Result 3 - DSSR)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
I.3.1.4.a | Ateliers OSC jeunes (par commune) | 3 | TDR + rapports + listes | Mobilisation OSC | An1 | OLOMONCHIN Francis
I.3.1.4.b | Membres OSC jeunes formés | 60 | Listes présence | Mobilisation effective | An1 | OLOMONCHIN Francis
I.3.1.4.c | Plans de plaidoyer élaborés | 3 | Plans plaidoyer | Engagement OSC | An1 | OLOMONCHIN Francis
I.3.1.9.A | Sessions plaidoyer DSSR Atacora | 1 | TDR + rapports | Disponibilité acteurs | An1 | OLOMONCHIN Francis
I.3.1.9.C | Sessions plaidoyer DSSR Couffo | 1 | TDR + rapports | Disponibilité acteurs | An2 | OLOMONCHIN Francis
I.3.1.10 | Suivis recommandations plaidoyer | 4 | Listes + rapports | Engagement long terme | An2-An3 | OLOMONCHIN Francis
VOLET C — Espaces sûrs (A.3.2.3)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
I.3.2.3.a | Espaces sûrs identifiés | 3 | TDR + rapport | Disponibilité communes | An2 | OLOMONCHIN Francis
I.3.2.3.b | Espaces sûrs rénovés/équipés | 3 | Rapport + photos | Budget travaux | An2 | OLOMONCHIN Francis
VOLET D — Réponse aux crises sécuritaires (A.3.3.7)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
I.3.3.7 | Kits de dignité fournis (zone Nord) | PM | TDR + rapport distribution | Stabilité sécuritaire | An3 | OLOMONCHIN Francis
VOLET E — Éducation Complète à la Sexualité — ECS (A.3.3.8)
Code | Indicateur | Cible | Source de vérification | Hypothèses | Période | Responsable
I.3.3.8 | Jeunes formés sur l'ECS | 30 | TDR + listes | Engagement jeunes | An3 | OLOMONCHIN Francis

## 10. Gantt S2L
GANTT — SUIVI TEMPOREL DES ACTIVITÉS — SPACE TO LEAD
Activités et sous-activités liées à un indicateur. Le statut, le score et l'alimentation des indicateurs se calculent automatiquement.
Code | Activité / Sous-activité | Volet | Responsable principal | Co-responsables | Criticité (1-3) | Date début prévue | Date fin prévue | Date début réelle | Date fin réelle | Jalons / Étapes | % prévu (auto) | % réel (saisir) | Budget prévu (FCFA) | Budget consommé (FCFA) | Statut (auto) | Note (/100) | Indicateur alimenté | Qté cible | Qté réalisée (auto) | Observations
I.0.SAL.1 | Charge de programme (100%) - Salaire mensuel × 20 mois | V0 | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Bulletins de salaire mensuels | 18.6469 | 0 | 9313080 |  | En retard | 25 | I.0.SAL.1 | 20 | 0
I.0.SAL.2 | Comptable (100%) - Salaire mensuel × 20 mois | V0 | INOUSSA Ousmanou | KASSIMOU Mountarou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Bulletins de salaire mensuels | 18.6469 | 0 | 7612720 |  | En retard | 25 | I.0.SAL.2 | 20 | 0
I.0.EQ.1 | Achat laptops + accessoires (2 unités) | V0 | INOUSSA Ousmanou | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | Procédure achat / Factures / Inventaire | 100 | 0 | 1200000 |  | Critique | 10 | I.0.EQ.1 | 2 | 0
I.0.EQ.2 | Forfait achat fournitures ONG | V0 | INOUSSA Ousmanou |  | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Factures fournisseurs | 18.6469 | 0 | 450000 |  | En retard | 25 | I.0.EQ.2 | 3 | 0
I.0.EQ.3 | Kits internet | V0 | INOUSSA Ousmanou |  | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | Factures | 100 | 0 | 35000 |  | Critique | 10 | I.0.EQ.3 | 1 | 0
I.0.ME.1 | Mission de suivi de coordination des OSC | V0 | OLOMONCHIN Francis | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-04-01 | 2027-09-30 |  |  | Rapports de mission | 9.872 | 0 | 1500000 |  | En retard | 25 | I.0.ME.1 | 3 | 0
I.0.SC.1 | Contribution salaire management | V0 | KASSIMOU Mountarou | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Justificatifs comptables | 18.6469 | 0 | 2000000 |  | En retard | 25 | I.0.SC.1 | 20 | 0
I.0.SC.2 | Contribution loyer/eau/électricité/gardiennage | V0 | INOUSSA Ousmanou |  | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Factures | 18.6469 | 0 | 2000000 |  | En retard | 25 | I.0.SC.2 | 20 | 0
I.0.SC.3 | Connexion internet ONG | V0 | INOUSSA Ousmanou |  | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 |  |  | Factures | 18.6469 | 0 | 1040000 |  | En retard | 25 | I.0.SC.3 | 20 | 0
A.DCO.1 | Auto-évaluation des OSC (10 OSC × 9 participants × 2 jours) | VA | KASSIMOU Mountarou | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | TDR + Auto-évaluation + Rapport | 100 | 0 | 250000 |  | Critique | 10 | A.DCO.1 | 1 | 0
A.DCO.2 | Élaboration du plan DCO (10 OSC × 9 participants × 2 jours) | VA | KASSIMOU Mountarou | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-02-15 | 2026-03-15 |  |  | TDR + Atelier + Plan validé | 100 | 0 | 250000 |  | Critique | 10 | A.DCO.2 | 1 | 0
A.DCO.MEP1 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 1 (15% budget OSC) | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | Activités planifiées du plan DCO | 29.6703 | 0 | 2500000 |  | En retard | 25 | A.DCO.MEP | 1 | 0
A.DCO.MEP2 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 2 | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2026-10-01 | 2027-03-31 |  |  | Activités planifiées du plan DCO | 0 | 0 | 2500000 |  | En attente | 50 | A.DCO.MEP | 1 | 0
A.DCO.MEP3 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 3 | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2027-04-01 | 2027-09-30 |  |  | Activités planifiées du plan DCO | 0 | 0 | 2500000 |  | En attente | 50 | A.DCO.MEP | 1 | 0
A.DCO.PAEC1 | Plan amélioration espace civique - Vague 1 | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | Plan validé | 29.6703 | 0 | 2500000 |  | En retard | 25 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
A.DCO.PAEC2 | Plan amélioration espace civique - Vague 2 | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-10-01 | 2027-03-31 |  |  | Plan validé | 0 | 0 | 2500000 |  | En attente | 50 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
A.DCO.PAEC3 | Plan amélioration espace civique - Vague 3 | VA | OLOMONCHIN Francis | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2027-04-01 | 2027-09-30 |  |  | Plan validé | 0 | 0 | 2500000 |  | En attente | 50 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
A.DCO.SI | Système informatisé S&E (PRÉSENT LIVRABLE) | VA | KASSIMOU Mountarou | Ibrahima KOTO + Pierre FABOUL | 3 | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | Cadrage + Développement + Formation | 100 | 0 | 435000 |  | Critique | 10 |  |  | 0
A.3.1.4.NORD | Ateliers OSC jeunes - Volet ateliers (Nord) | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  | TDR + Ateliers + Rapports | 60 | 0 | 1500000 |  | En retard | 25 | I.3.1.4.a | 3 | 0
A.3.1.4.PART | Ateliers OSC jeunes - Volet participants formés | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  | Listes présence | 60 | 0 | 1000000 |  | En retard | 25 | I.3.1.4.b | 60 | 0
A.3.1.4.PLAN | Ateliers OSC jeunes - Volet plans plaidoyer élaborés | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  |  | Plans validés | 40 | 0 | 737000 |  | En retard | 25 | I.3.1.4.c | 3 | 0
A.3.1.9.AT | Plaidoyer DSSR Atacora | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | TDR + Sessions + Rapports | 0 | 0 | 1090000 |  | En attente | 50 | I.3.1.9.A | 1 | 0
A.3.1.9.CO | Plaidoyer DSSR Couffo | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-10-01 | 2027-03-31 |  |  | TDR + Sessions + Rapports | 0 | 0 | 1090000 |  | En attente | 50 | I.3.1.9.C | 1 | 0
A.3.1.10 | Suivi recommandations plaidoyer | VB | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-10-01 | 2027-09-30 |  |  | Listes + rapports suivi | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 50 | I.3.1.10 | 4 | 0
A.3.2.3.ID | Identification des espaces sûrs | VC | OLOMONCHIN Francis | Communes | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | TDR + Rapport identification | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 50 | I.3.2.3.a | 3 | 0
A.3.2.3.EQ | Rénovation/équipement espaces sûrs | VC | OLOMONCHIN Francis | INOUSSA Ousmanou | 3 | 2026-10-01 | 2027-03-31 |  |  | Rapports + photos | 0 | 0 | 9000000 |  | En attente | 50 | I.3.2.3.b | 3 | 0
A.3.3.7 | Kits de dignité (zone Nord) | VD | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2027-01-01 | 2027-03-31 |  |  | Sélection + Distribution + Rapport | 0 | 0 | 4000000 |  | En attente | 50 | I.3.3.7 | 50 | 0
A.3.3.8 | Ateliers formation ECS jeunes (Nord) | VE | OLOMONCHIN Francis | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2027-04-01 | 2027-06-30 |  |  | TDR + Ateliers + Listes | 0 | 0 | 4118800 |  | En attente | 50 | I.3.3.8 | 30 | 0
TOTAL | [12 empty] | 63621600 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 11. Indicateurs S2L
TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS — SPACE TO LEAD (lecture seule)
⚠ Cet onglet est en lecture seule. Les indicateurs sont alimentés AUTOMATIQUEMENT par le Gantt (onglet 10) et l'outil de Collecte (onglet 12).
Code | Indicateur | Volet | Cible | Baseline | Valeur Gantt | Valeur Collecte | Valeur cumulée | % atteinte | Statut | Source données
I.0.SAL.1 | Charge de programme - Mois travaillés | V0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Bulletins salaires
I.0.SAL.2 | Comptable - Mois travaillés | V0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Bulletins salaires
I.0.EQ.1 | Laptops + accessoires acquis | V0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Factures + inventaire
I.0.EQ.2 | Forfaits fournitures ONG acquis | V0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Factures
I.0.EQ.3 | Kits internet acquis | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Factures
I.0.ME.1 | Missions de suivi de coordination | V0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapports mission
I.0.SC.1 | Mois de contribution salaire mgmt | V0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Justificatifs
I.0.SC.2 | Mois de contribution loyer/utilités | V0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Factures
I.0.SC.3 | Mois de connexion internet ONG | V0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Factures
A.DCO.1 | Auto-évaluation OSC réalisée | VA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapport
A.DCO.2 | Plan DCO élaboré | VA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Plan validé
A.DCO.MEP | Vagues de mise en œuvre du plan DCO | VA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapports d'exécution
A.DCO.PAEC | Vagues de plan amélioration espace civique | VA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Plans validés
I.3.1.4.a | Ateliers OSC jeunes organisés | VB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | TDR + rapports
I.3.1.4.b | Membres OSC formés | VB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Listes présence
I.3.1.4.c | Plans de plaidoyer élaborés | VB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Plans
I.3.1.9.A | Sessions plaidoyer DSSR Atacora | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | TDR + rapports
I.3.1.9.C | Sessions plaidoyer DSSR Couffo | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | TDR + rapports
I.3.1.10 | Suivis recommandations plaidoyer | VB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapports suivi
I.3.2.3.a | Espaces sûrs identifiés | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | TDR + rapport
I.3.2.3.b | Espaces sûrs équipés/rénovés | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapports + photos
I.3.3.7 | Kits de dignité fournis | VD | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | Rapport distribution
I.3.3.8 | Jeunes formés sur l'ECS | VE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non démarré | TDR + listes
SYNTHÈSE GLOBALE | [7 empty] | 0% | 0/23 | ← Atteints / Total

## 12. Collecte S2L
OUTIL DE COLLECTE — SPACE TO LEAD (alimenté par KoboCollect)
Les valeurs sont calculées AUTOMATIQUEMENT à partir de l'onglet "K2. Données Kobo S2L". Il suffit de coller les exports Kobo dans cet onglet — la Collecte et les Indicateurs se mettent à jour seuls.
Code Ind | Indicateur | Formulaire Kobo | Mode d'agrégation | Périodicité | Nb soumissions Kobo | Valeur brute Kobo | Valeur retenue | Unité | Date dernière collecte | Saisie manuelle (option) | Observations
I.3.1.4.b | Membres OSC formés | F1-Liste présence | Comptage | Ponctuelle | 0 | 0 | 0 | Nb
I.3.1.10 | Suivis recommandations plaidoyer | F5-Suivi plans | Comptage | Trimestrielle | 0 | 0 | 0 | Nb
I.3.3.7 | Bénéficiaires kits dignité | F6-Distribution kits | Comptage | Ponctuelle | 0 | 0 | 0 | Nb
Sat.OSC | Satisfaction OSC formées | F2-Enquête satisfaction | Moyenne | Annuelle | 0 | 0 | 0 | %
App.SERA | Appropriation manuel SERA | F7-Audit interne | Moyenne | Trimestrielle | 0 | 0 | 0 | %

## 13. Responsables S2L
TABLEAU DE BORD DES RESPONSABLES — SPACE TO LEAD
Score calculé automatiquement depuis le Gantt S2L, pondéré par criticité.
Agent | Activités assignées | À temps | À surveiller | En retard | Critique | Terminé à temps | Terminé hors délai | Score brut | Score pondéré | Niveau
KASSIMOU Mountarou | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.75 | 11.67% | Insuffisant
OLOMONCHIN Francis | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.2778 | 40.12% | À améliorer
INOUSSA Ousmanou | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18.57% | Insuffisant
BOUKARI AROUNA Rafiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
ASSOUMA Nadjibatou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
BOUANDI Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
MAMA Adou Razak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
ASSOUMA Amida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
AGONNOUDE Murielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
AMADOU Nafissatou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
SARE KOMME Joséphine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué
GOUDI Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non évalué

## 14. Performance Globale
PERFORMANCE GLOBALE DES AGENTS — Vue consolidée tous projets
Synthèse des performances des agents sur les deux projets EQUIFILLES + S2L. La liste s'adapte automatiquement à l'onglet Équipe.
Agent | Activités EQUIFILLES | Activités S2L | Total activités | Score EQUIFILLES | Score S2L | Score consolidé | Activités critiques | Activités en retard | Activités terminées | Niveau global | Recommandation
KASSIMOU Mountarou | 3 | 13 | 16 | 31.43% | 11.67% | 15.37% | 4 | 2 | 0 | Insuffisant | ⚠ Activités critiques à traiter
OLOMONCHIN Francis | 0 | 20 | 20 | 0% | 40.12% | 40.12% | 0 | 7 | 0 | À améliorer | Plan d'action requis
INOUSSA Ousmanou | 0 | 8 | 8 | 0% | 18.57% | 18.57% | 2 | 4 | 0 | Insuffisant | ⚠ Activités critiques à traiter
BOUKARI AROUNA Rafiou | 15 | 1 | 16 | 37.73% | 0% | 35.37% | 1 | 6 | 0 | Insuffisant | ⚠ Activités critiques à traiter
BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 14 | 8 | 22 | 34.38% | 0% | 21.88% | 0 | 2 | 0 | Insuffisant | Plan d'amélioration urgent
ASSOUMA Nadjibatou | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
BOUANDI Pierre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
MAMA Adou Razak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
ASSOUMA Amida | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
AGONNOUDE Murielle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
AMADOU Nafissatou | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
SARE KOMME Joséphine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer
GOUDI Simoni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué | À évaluer

## 14b. Suivi Financier
SUIVI FINANCIER DES PROJETS
Pilotage budgétaire des deux projets. Saisissez le Budget consommé dans les Gantt pour alimenter cet onglet. Articulation prévue avec le futur logiciel comptable SYCEBNL.
1. SYNTHÈSE GLOBALE PAR PROJET
Projet | Budget total | Engagé | Consommé | Disponible | Conso (%) | Avancement physique | Écart phys/fin | Statut financier | Alertes
EQUIFILLES (FoSIR) | 25465266 | 0 | 0 | 25465266 | 0% | 0% | 0% | Équilibré
SPACE TO LEAD | 127243200 | 0 | 0 | 127243200 | 0% | 0% | 0% | Équilibré
TOTAL | 152708466 | 0 | 0 | 152708466 | 0% | 0% | 0%
2. SUIVI BUDGÉTAIRE PAR OUTPUT / VOLET
Projet | Output / Volet | Budget prévu | Consommé | % Conso | Activités | Activ. terminées | Avancement | Écart | Statut
EQUIFILLES | Output 1.1 | 3782000 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
EQUIFILLES | Output 1.2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
EQUIFILLES | Output 1.3 | 5098133 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
EQUIFILLES | Transverse | 3852500 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | V0 | 25150800 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | VA | 15935000 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | VB | 5417000 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | VC | 9000000 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | VD | 4000000 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
S2L | VE | 4118800 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | Équilibré
3. ARTICULATION AVEC LE LOGICIEL COMPTABLE SYCEBNL
• Mode autonome | Saisir manuellement le Budget consommé dans la colonne P des onglets Gantt à partir des justificatifs comptables.
• Mode articulé futur | Une fois le SYCEBNL acquis (A.DCO.5) et opérationnel, prévoir un export mensuel des écritures par projet et code activité.
• Codification | Demander au comptable d'utiliser les codes activité (A1.1.1, I.0.SAL.1, etc.) comme axe analytique dans le SYCEBNL.
• Périodicité d'import | Mensuelle, après clôture comptable. Vérifier la cohérence entre Excel et SYCEBNL en fin de mois.
• Pièces justificatives | Conserver toutes les pièces avec référence claire au code activité.

## 14c. Décaissements
SUIVI DES DÉCAISSEMENTS BAILLEURS
Suivi des tranches reçues des bailleurs (FoSIR pour EQUIFILLES, Plan International pour S2L) et de la trésorerie projet.
# | Projet | Bailleur | Tranche | Date prévue | Date reçue | Montant prévu (FCFA) | Montant reçu (FCFA) | Statut
1 | EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 1 (Avance) | 2026-03-01 |  | 6000000 |  | ⚠ Retard
2 | EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 2 | 2026-09-01 |  | 6000000 |  | En attente
3 | EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 3 (Solde) | 2027-05-01 |  | 3000000 |  | En attente
4 | SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An1 | 2025-07-01 |  | 21000000 |  | ⚠ Retard
5 | SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An2 | 2026-07-01 |  | 21000000 |  | En attente
6 | SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An3 (Solde) | 2027-07-01 |  | 21186600 |  | En attente
TOTAL EQUIFILLES | [5 empty] | 15000000 | 0
TOTAL SPACE TO LEAD | [5 empty] | 63186600 | 0
SYNTHÈSE TRÉSORERIE — Décaissements vs Consommation
Projet | Reçu (cumul) | Consommé (cumul) | Solde disponible | % Utilisation
EQUIFILLES | 0 | 0 | 0 | 0%
SPACE TO LEAD | 0 | 0 | 0 | 0%
Formulas:
Statut = IF([Date reçue]="",IF([Date prévue]<TODAY(),"⚠ Retard","En attente"),IF([Montant reçu (FCFA)]>=[Montant prévu (FCFA)],"✓ Reçu","Partiel"))

## 15. Alertes & Rapports
ALERTES ET RAPPORTS DE PILOTAGE
Vue centralisée des activités à risque, des échéances proches et des indicateurs en retard. Mise à jour automatique.
1. COMPTEURS D'ALERTES
🔴 Activités CRITIQUES | [5 empty] | 7
🟧 Activités EN RETARD | [5 empty] | 21
🟡 Activités À SURVEILLER | [5 empty] | 0
⚠️ Terminées HORS DÉLAI | [5 empty] | 0
📅 Échéances <= 30 jours | [5 empty] | 1
📆 Échéances DÉPASSÉES non terminées | [5 empty] | 9
2. ACTIVITÉS CRITIQUES — INTERVENTION URGENTE
Projet | Code | Activité | Responsable | Date fin prévue | Statut | % réel | Action
EQUIFILLES | A1.2.2.3 | Séance face-à-face offre/demande - Forum dialogue | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2026-10-30 | Critique | 0 | ⛔ Plan correctif urgent
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
S2L | A.3.1.4.PLAN | Ateliers OSC jeunes - Volet plans plaidoyer élaborés | OLOMONCHIN Francis | 2026-06-30 | Critique | 0 | ⛔ Plan correctif urgent
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
3. INDICATEURS EN RETARD OU NON DÉMARRÉS — LISTE DÉTAILLÉE
Projet | Code | Indicateur | Cible | Valeur cumulée | % atteinte | Statut | Action recommandée
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
EQUIFILLES
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
S2L
4. PROCHAINES ACTIONS RECOMMANDÉES
🔴 Si activités CRITIQUES > 0 : convoquer une réunion d'urgence avec les responsables et établir un plan correctif sous 48h.
🟧 Si activités EN RETARD > 5 : revoir le chronogramme, redistribuer les tâches, alerter le commanditaire.
📅 Si échéances dépassées non terminées > 0 : marquer comme "Non réalisé" ou prolonger avec justification dans le Gantt.
📊 Si indicateurs EN RETARD : accélérer les activités du Gantt liées (qui alimentent automatiquement les indicateurs).
📊 Si indicateurs NON DÉMARRÉS : vérifier que les activités liées dans le Gantt ont bien démarré (saisir % réel > 0).
✅ Faire un point d'avancement hebdomadaire avec les chefs de projet et coordonnateurs.
📋 Présenter ce tableau d'alertes à chaque session du Comité de Pilotage (CoPil) trimestriel.

## K1. Données Kobo EQUIFILLES
DONNÉES KOBO — EQUIFILLES
ZONE D'ATTERRISSAGE DES DONNÉES KOBOCOLLECT — Collez ici les exports KoboToolbox (une ligne = une soumission). Colonnes O à U = désagrégation et preuves. La colonne I (valeur) et C (code) alimentent les indicateurs.
MODE D'EMPLOI
1. Dans KoboToolbox, exportez les données du formulaire au format Excel (XLSX).
2. Ouvrez l'export, sélectionnez toutes les lignes de données (sans l'en-tête).
3. Collez-les ici à partir de la ligne 9 (collage en valeurs : Ctrl+Maj+V).
4. Vérifiez que le code indicateur (colonne C) est bien renseigné pour chaque ligne.
▼ LIGNE GUIDE : chaque cellule orange indique le nom EXACT de la colonne Kobo à coller dessous. Survolez une cellule orange pour voir l'instruction détaillée. Collez vos données à partir de la ligne 13.
Kobo: _index | Kobo: code_ind | Kobo: (nom du formulaire) | Kobo: date_collecte | Kobo: commune | Kobo: ecole | Kobo: enqueteur | Kobo: valeur | Kobo: sexe | Kobo: categorie | Kobo: (unité) | Kobo: (statut) | Kobo: observations | Kobo: tranche_age | Kobo: handicap / type_handicap | Kobo: statut_vuln / vulnerabilite | Kobo: score_avant | Kobo: score_apres | Kobo: gps | Kobo: photo_site / photo_liste
N° soumission | Code indicateur | Formulaire source | Date de collecte | Commune / Localité | École / Site | Enquêteur | Valeur numérique | Sexe (F/H) | Catégorie / Détail | Unité | Statut donnée | Commentaire | Tranche d'âge | Handicap | Vulnérabilité | Score avant (/20) | Score après (/20) | GPS (lat, lon) | Photo (lien/nom)
Note on B11: N° auto de la soumission
Note on C11: Code indicateur (OBLIGATOIRE)
Note on D11: Nom du formulaire source : F1, F2...
Note on E11: Date de la collecte
Note on F11: Commune / Localité
Note on G11: École / Site
Note on H11: Nom de l'enquêteur
Note on I11: Valeur numérique (ALIMENTE l'indicateur)
Note on J11: Sexe F / H
Note on K11: Catégorie / type de participant
Note on L11: Unité : Nb, %, etc.
Note on M11: Statut de la donnée (validée, à vérifier)
Note on N11: Commentaire / observations
Note on O11: Tranche d'âge
Note on P11: Situation de handicap
Note on Q11: Situation de vulnérabilité
Note on R11: Score test AVANT (sur 20) — F1 uniquement
Note on S11: Score test APRÈS (sur 20) — F1 uniquement
Note on T11: Coordonnées GPS (lat, lon)
Note on U11: Nom ou lien du fichier photo

## K2. Données Kobo S2L
DONNÉES KOBO — SPACE TO LEAD
ZONE D'ATTERRISSAGE DES DONNÉES KOBOCOLLECT — Collez ici les exports KoboToolbox (une ligne = une soumission). Colonnes O à U = désagrégation et preuves. La colonne I (valeur) et C (code) alimentent les indicateurs.
MODE D'EMPLOI
1. Dans KoboToolbox, exportez les données du formulaire au format Excel (XLSX).
2. Ouvrez l'export, sélectionnez toutes les lignes de données (sans l'en-tête).
3. Collez-les ici à partir de la ligne 9 (collage en valeurs : Ctrl+Maj+V).
4. Vérifiez que le code indicateur (colonne C) est bien renseigné pour chaque ligne.
▼ LIGNE GUIDE : chaque cellule orange indique le nom EXACT de la colonne Kobo à coller dessous. Survolez une cellule orange pour voir l'instruction détaillée. Collez vos données à partir de la ligne 13.
Kobo: _index | Kobo: code_ind | Kobo: (nom du formulaire) | Kobo: date_collecte | Kobo: commune | Kobo: ecole | Kobo: enqueteur | Kobo: valeur | Kobo: sexe | Kobo: categorie | Kobo: (unité) | Kobo: (statut) | Kobo: observations | Kobo: tranche_age | Kobo: handicap / type_handicap | Kobo: statut_vuln / vulnerabilite | Kobo: score_avant | Kobo: score_apres | Kobo: gps | Kobo: photo_site / photo_liste
N° soumission | Code indicateur | Formulaire source | Date de collecte | Commune / Localité | École / Site | Enquêteur | Valeur numérique | Sexe (F/H) | Catégorie / Détail | Unité | Statut donnée | Commentaire | Tranche d'âge | Handicap | Vulnérabilité | Score avant (/20) | Score après (/20) | GPS (lat, lon) | Photo (lien/nom)
Note on B11: N° auto de la soumission
Note on C11: Code indicateur (OBLIGATOIRE)
Note on D11: Nom du formulaire source : F1, F2...
Note on E11: Date de la collecte
Note on F11: Commune / Localité
Note on G11: École / Site
Note on H11: Nom de l'enquêteur
Note on I11: Valeur numérique (ALIMENTE l'indicateur)
Note on J11: Sexe F / H
Note on K11: Catégorie / type de participant
Note on L11: Unité : Nb, %, etc.
Note on M11: Statut de la donnée (validée, à vérifier)
Note on N11: Commentaire / observations
Note on O11: Tranche d'âge
Note on P11: Situation de handicap
Note on Q11: Situation de vulnérabilité
Note on R11: Score test AVANT (sur 20) — F1 uniquement
Note on S11: Score test APRÈS (sur 20) — F1 uniquement
Note on T11: Coordonnées GPS (lat, lon)
Note on U11: Nom ou lien du fichier photo

## K5. Témoignages & Incidents
TÉMOIGNAGES ET INCIDENTS — Données qualitatives (formulaire F8)
Zone d'atterrissage du formulaire F8. Collez ici les exports Kobo du formulaire Témoignages et incidents. Les incidents sont CONFIDENTIELS — accès à restreindre aux personnes habilitées.
Témoignages enregistrés |  |  | 0 |  | Incidents signalés |  |  | 0 | Incidents à traiter |  | 0
Collez les données du formulaire F8 à partir de la ligne 13. Colonnes communes B-G, puis colonnes témoignage (H-J) OU colonnes incident (K-M) selon le type de fiche.
▼ LIGNE GUIDE : chaque cellule orange indique le nom EXACT de la colonne Kobo à coller dessous. Survolez une cellule orange pour voir l'instruction détaillée. Collez vos données à partir de la ligne 13.
Kobo: _index | Kobo: type_fiche | Kobo: date_collecte | Kobo: commune / ecole | Kobo: domaine | Kobo: sexe_temoin + age_temoin | Kobo: recit / description_inc | Kobo: citation | Kobo: consent_temoin | Kobo: statut_inc | Kobo: gravite | Kobo: structure_ref
N° soumission | Type de fiche | Date | Commune / Site | Domaine du changement | Sexe / Âge | Récit / Description | Citation marquante | Consentement diffusion | Statut incident | Gravité | Référé à / Structure
Note on B11: N° auto de la soumission
Note on C11: Type : Témoignage OU Incident (OBLIGATOIRE)
Note on D11: Date de l'enregistrement
Note on E11: Commune et/ou site concerné
Note on F11: Domaine du changement (témoignage)
Note on G11: Sexe et âge de la personne
Note on H11: Récit du changement OU description des faits
Note on I11: Citation marquante (témoignage)
Note on J11: Consentement à la diffusion (Oui/Non)
Note on K11: Statut de traitement de l'incident
Note on L11: Niveau de gravité de l'incident
Note on M11: Structure de référencement de l'incident

## K6. Mode emploi collage
MODE D'EMPLOI DU COLLAGE DES DONNÉES KOBO
Tableau de correspondance entre les champs des formulaires KoboCollect et les colonnes des onglets d'atterrissage.
PROCÉDURE EN 5 ÉTAPES
1. Dans KoboToolbox, exporter les données du formulaire au format XLSX (valeurs XML, pas les libellés).
2. Ouvrir l'export : la 1ère ligne contient les noms techniques des champs (code_ind, date_collecte...).
3. Ouvrir l'onglet d'atterrissage correspondant (K1, K2 ou K5) et regarder la LIGNE GUIDE orange (ligne 11).
4. Pour chaque colonne Kobo, repérer la colonne du fichier qui porte le même nom technique, et y coller les données (à partir de la ligne 13).
5. Vérifier que la colonne "Code indicateur" (C) est bien remplie partout — sans elle, la donnée n'est pas comptée.
CORRESPONDANCE — Onglets K1 (EQUIFILLES) et K2 (S2L) — formulaires F1 à F7
Colonne du fichier | Champ Kobo (nom technique) | Contenu attendu | Remarque
Colonne B | _index | N° auto de la soumission
Colonne C | code_ind | Code indicateur (OBLIGATOIRE) | CLÉ DU SYSTÈME — sans code, pas de calcul
Colonne D | (nom du formulaire) | Nom du formulaire source : F1, F2... | À saisir à la main si non exporté par Kobo
Colonne E | date_collecte | Date de la collecte
Colonne F | commune | Commune / Localité
Colonne G | ecole | École / Site
Colonne H | enqueteur | Nom de l'enquêteur
Colonne I | valeur | Valeur numérique (ALIMENTE l'indicateur) | CLÉ DU SYSTÈME — c'est cette valeur qui alimente l'indicateur
Colonne J | sexe | Sexe F / H
Colonne K | categorie | Catégorie / type de participant
Colonne L | (unité) | Unité : Nb, %, etc. | À saisir à la main si besoin
Colonne M | (statut) | Statut de la donnée (validée, à vérifier) | À saisir à la main (contrôle qualité)
Colonne N | observations | Commentaire / observations
Colonne O | tranche_age | Tranche d'âge
Colonne P | handicap / type_handicap | Situation de handicap
Colonne Q | statut_vuln / vulnerabilite | Situation de vulnérabilité
Colonne R | score_avant | Score test AVANT (sur 20) — F1 uniquement | Vide pour les formulaires autres que F1
Colonne S | score_apres | Score test APRÈS (sur 20) — F1 uniquement | Vide pour les formulaires autres que F1
Colonne T | gps | Coordonnées GPS (lat, lon)
Colonne U | photo_site / photo_liste | Nom ou lien du fichier photo
CORRESPONDANCE — Onglet K5 (Témoignages & Incidents) — formulaire F8
Colonne du fichier | Champ Kobo (nom technique) | Contenu attendu | Remarque
Colonne B | _index | N° auto de la soumission
Colonne C | type_fiche | Type : Témoignage OU Incident (OBLIGATOIRE) | CLÉ — détermine si la fiche est un témoignage ou un incident
Colonne D | date_collecte | Date de l'enregistrement
Colonne E | commune / ecole | Commune et/ou site concerné
Colonne F | domaine | Domaine du changement (témoignage)
Colonne G | sexe_temoin + age_temoin | Sexe et âge de la personne
Colonne H | recit / description_inc | Récit du changement OU description des faits | Champ rempli selon le type de fiche
Colonne I | citation | Citation marquante (témoignage)
Colonne J | consent_temoin | Consentement à la diffusion (Oui/Non)
Colonne K | statut_inc | Statut de traitement de l'incident | Rempli uniquement pour les incidents
Colonne L | gravite | Niveau de gravité de l'incident | Rempli uniquement pour les incidents
Colonne M | structure_ref | Structure de référencement de l'incident | Rempli uniquement pour les incidents référés
⚠ IMPORTANT : exporter depuis Kobo en "valeurs XML" et non en "libellés", pour que le code indicateur soit bien "Ind 1.1.1" et non le texte long. Les données du formulaire F8 (incidents) sont confidentielles : restreindre l'accès à l'onglet K5.

## K3. Maquette Formulaires Kobo
MAQUETTE DES FORMULAIRES KOBOCOLLECT
Spécifications des 7 formulaires à créer dans KoboToolbox. Chaque champ "Code indicateur" doit correspondre exactement aux codes utilisés dans les onglets Indicateurs.
F1 — LISTE DE PRÉSENCE / FORMATION
À utiliser pour : formations, ateliers, forums, séances. Une soumission = un participant.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date de la session | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E (date collecte)
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | Ind 1.1.1 / Ind 1.1.2 / Ind 1.1.5 / Ind 1.2.1 / Ind 1.3.1 / I.3.1.4.b | Renseigner C — déterminant
commune | Commune / Localité | Texte | Obligatoire | Gogounou, Bagou... | Renseigner F
ecole | École / Site | Texte | Facultatif | Nom de l'école | Renseigner G
nom_part | Nom du participant | Texte | Obligatoire |  | Traçabilité
sexe | Sexe | Choix unique | Obligatoire | F / H | Renseigner J — clé pour Ind 1.1.5
categorie | Catégorie du participant | Choix unique | Obligatoire | APE/AME / CGS / Élève / Enseignant / Parent | Renseigner K
enqueteur | Nom de l'enquêteur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
valeur | Valeur (toujours 1) | Nombre | Obligatoire | 1 | Renseigner I = 1 (mode Comptage)
F2 — ENQUÊTE DE SATISFACTION
À utiliser pour : enquêtes de satisfaction parents/élèves/OSC. Une soumission = un répondant.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date de l'enquête | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | Ind 0.2 / Sat.OSC | Renseigner C
commune | Commune / Localité | Texte | Obligatoire |  | Renseigner F
ecole | École / Site | Texte | Facultatif |  | Renseigner G
sexe | Sexe du répondant | Choix unique | Obligatoire | F / H | Renseigner J
type_rep | Type de répondant | Choix unique | Obligatoire | Parent / Élève / Membre OSC | Renseigner K
q_satisf | Niveau de satisfaction | Choix unique | Obligatoire | 1=Très insatisf. ... 5=Très satisf. | Sert au calcul
valeur | Score converti en % | Calcul | Obligatoire | q_satisf × 20 (donne 20 à 100) | Renseigner I (mode Moyenne)
enqueteur | Nom de l'enquêteur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
F3 — DONNÉES SCOLAIRES (ABANDON)
À utiliser pour : compilation des données d'abandon scolaire par école. Une soumission = une école.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date du relevé | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | Ind 0.1 | Renseigner C
commune | Commune | Texte | Obligatoire | Gogounou | Renseigner F
ecole | École | Texte | Obligatoire |  | Renseigner G
eff_filles | Effectif filles début année | Nombre | Obligatoire |  | Pour le calcul
abandons_f | Nb filles ayant abandonné | Nombre | Obligatoire |  | Pour le calcul
valeur | Taux abandon filles (%) | Calcul | Obligatoire | abandons_f / eff_filles × 100 | Renseigner I (mode Moyenne)
enqueteur | Nom de l'enquêteur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
F4 — SUIVI DES CLUBS SCOLAIRES
À utiliser pour : suivi des plans d'animation des clubs. Une soumission = un club.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date du suivi | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | Ind 1.2.2 | Renseigner C
ecole | École / Club | Texte | Obligatoire |  | Renseigner G
actions_prev | Nb actions prévues | Nombre | Obligatoire |  | Pour le calcul
actions_real | Nb actions réalisées | Nombre | Obligatoire |  | Pour le calcul
valeur | % actions réalisées | Calcul | Obligatoire | actions_real / actions_prev × 100 | Renseigner I (mode Moyenne)
enqueteur | Nom de l'enquêteur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
F5 — SUIVI DES PLANS / RECOMMANDATIONS
À utiliser pour : suivi de l'intégration des recommandations. Une soumission = une recommandation suivie.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date du suivi | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | Ind 1.3.3 / I.3.1.10 | Renseigner C
commune | Commune | Texte | Obligatoire |  | Renseigner F
intitule | Intitulé de la recommandation | Texte | Obligatoire |  | Renseigner K
integre | Recommandation intégrée ? | Choix unique | Obligatoire | Oui / Non | Ne compter que les "Oui"
valeur | Valeur (1 si intégrée) | Calcul | Obligatoire | Si integre=Oui alors 1 sinon 0 | Renseigner I
enqueteur | Nom de l'enquêteur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
F6 — DISTRIBUTION DE KITS
À utiliser pour : distribution kits de dignité. Une soumission = une bénéficiaire.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date de distribution | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | I.3.3.7 | Renseigner C
commune | Commune / Localité | Texte | Obligatoire | Zone Nord | Renseigner F
nom_benef | Nom de la bénéficiaire | Texte | Obligatoire |  | Traçabilité
sexe | Sexe | Choix unique | Obligatoire | F / H | Renseigner J
age | Tranche d'âge | Choix unique | Facultatif | 10-14 / 15-19 / 20-24 | Renseigner K
valeur | Valeur (toujours 1) | Nombre | Obligatoire | 1 | Renseigner I (mode Comptage)
enqueteur | Nom du distributeur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
F7 — AUDIT INTERNE / OBSERVATION
À utiliser pour : appropriation du manuel SERA, observations qualité. Une soumission = une observation.
Nom du champ (Kobo) | Libellé de la question | Type de champ | Obligatoire ? | Valeurs / Options | Correspondance fichier
debut | Date de l'audit | Date | Obligatoire | Date du jour | Renseigner E
code_ind | Code indicateur | Liste déroulante | Obligatoire | App.SERA | Renseigner C
service | Service / Équipe auditée | Texte | Obligatoire |  | Renseigner K
q_appropriation | Niveau d'appropriation observé | Choix unique | Obligatoire | 1=Faible ... 5=Excellent | Sert au calcul
valeur | Score converti en % | Calcul | Obligatoire | q_appropriation × 20 | Renseigner I (mode Moyenne)
enqueteur | Nom de l'auditeur | Texte | Obligatoire |  | Renseigner H
⚠ IMPORTANT : le champ "Code indicateur" (surligné en jaune) est la clé du système. Il doit être une liste déroulante dans Kobo avec EXACTEMENT les codes indiqués, sinon l'agrégation automatique ne fonctionnera pas.

## K4. Procédure Kobo
PROCÉDURE D'UTILISATION DE KOBOCOLLECT
Cycle mensuel de collecte et d'intégration des données terrain dans l'outil de pilotage.
PHASE 1 — PRÉPARATION (une seule fois, au démarrage)
1.1 | Créer un compte KoboToolbox | Sur kf.kobotoolbox.org (ou la version humanitaire kobo.humanitarianresponse.info, gratuite pour les ONG).
1.2 | Créer les 7 formulaires | À partir de la maquette de l'onglet K3. Reproduire chaque champ avec son type et ses options.
1.3 | Configurer le champ "Code indicateur" | En liste déroulante, avec EXACTEMENT les codes de l'onglet K3 (Ind 1.1.1, Ind 0.2, etc.).
1.4 | Déployer les formulaires | Les publier et les installer sur les smartphones des enquêteurs via l'application KoboCollect (Android).
1.5 | Former les enquêteurs | Expliquer quel formulaire utiliser pour quelle activité et l'importance du code indicateur.
PHASE 2 — COLLECTE TERRAIN (en continu)
2.1 | Collecter sur le terrain | Les enquêteurs remplissent les formulaires sur smartphone, même sans connexion internet.
2.2 | Synchroniser les données | Dès qu'une connexion est disponible, envoyer les soumissions vers le serveur KoboToolbox.
PHASE 3 — INTÉGRATION MENSUELLE (chaque fin de mois)
3.1 | Exporter depuis KoboToolbox | Dans chaque formulaire : onglet DATA > Downloads > exporter en XLSX. Choisir "XLS" et inclure toutes les soumissions.
3.2 | Ouvrir l'export | Vérifier que les colonnes correspondent : date, code indicateur, commune, valeur, sexe, etc.
3.3 | Copier les lignes de données | Sélectionner toutes les lignes SANS l'en-tête. Copier (Ctrl+C).
3.4 | Coller dans l'onglet Données Kobo | Onglet K1 (EQUIFILLES) ou K2 (S2L), à partir de la ligne 13. Coller en VALEURS (Ctrl+Maj+V).
3.5 | Vérifier la colonne C (code indicateur) | S'assurer que chaque ligne a un code valide. Sans code, la donnée ne sera pas comptée.
3.6 | Contrôler la mise à jour automatique | Vérifier l'onglet Collecte (7 ou 12) : les valeurs se sont mises à jour. Puis l'onglet Indicateurs.
PHASE 4 — VÉRIFICATION ET RAPPORT
4.1 | Croiser avec le terrain | Vérifier la cohérence des valeurs agrégées avec ce que les équipes constatent sur le terrain.
4.2 | Consulter l'onglet Alertes | Identifier les indicateurs en retard et planifier les actions correctives.
4.3 | Archiver l'export Kobo | Conserver le fichier d'export mensuel dans un dossier dédié (traçabilité, audit bailleur).
💡 CONSEIL : faites un premier test complet avec quelques soumissions fictives avant le déploiement réel, pour vérifier que toute la chaîne fonctionne (Kobo → onglet K1/K2 → Collecte → Indicateurs).

## LK. Source Looker
Projet | Code activite | Activite | Categorie | Responsable | Criticite | Date debut prevue | Date fin prevue | Date fin reelle | Pourcentage prevu | Pourcentage reel | Budget prevu | Budget consomme | Statut | Note | Indicateur | Quantite cible | Quantite realisee
EQUIFILLES | A0.1 | Lancement officiel du projet | Transverse | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 0 | 100 | 0 | 277500 | 0 | Critique | 10 | 0 | 0 | 0
EQUIFILLES | A1.1.1 | Identification et cartographie des 5 écoles cibles avec CS/DDEMP | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 0 | 100 | 0 | 191000 | 0 | Critique | 10 | Ind 1.1.3 | 1 | 0
EQUIFILLES | A1.1.2.1 | Formation acteurs demande - Volet APE/AME formés (15 personnes × 2 ateliers) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0 | 100 | 0 | 600000 | 0 | En retard | 25 | Ind 1.1.1 | 30 | 0
EQUIFILLES | A1.1.2.2 | Formation acteurs demande - Volet équilibre H/F (60% femmes) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | En retard | 25 | Ind 1.1.5 | 18 | 0
EQUIFILLES | A1.1.2.3 | Formation acteurs demande - Suivi participation aux cycles | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-05-01 | 2027-03-31 | 0 | 7.1856 | 0 | 307000 | 0 | En retard | 25 | Ind 1.1.2 | 24 | 0
EQUIFILLES | A1.1.3.1 | Séance échange acteurs offre - Volet acteurs formés outils redevabilité | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 0 | 19.2308 | 0 | 400000 | 0 | En retard | 25 | Ind 1.1.4 | 15 | 0
EQUIFILLES | A1.1.3.2 | Séance échange acteurs offre - Renforcement outils | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-06-20 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.1.6 | 15 | 0
EQUIFILLES | A1.2.1 | Réalisation monographie sommaire | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.1.3 | 0 | 0
EQUIFILLES | A1.2.2.1 | Auto-évaluation prestataires (acteurs offre) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 424500 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.1.3 | 0 | 0
EQUIFILLES | A1.2.2.2 | Évaluation qualité service par citoyens usagers (enquête satisfaction) | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 654000 | 0 | En attente | 50 | Ind 0.2 | 1 | 0
EQUIFILLES | A1.2.2.3 | Séance face-à-face offre/demande - Forum dialogue | Output 1.1 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 572500 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.3.1 | 1 | 0
EQUIFILLES | A1.2.E.1 | Formation 75 élèves clubs scolaires (60% filles) | Output 1.2 | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 0 | 26.3736 | 0 | 0 | 0 | En retard | 25 | Ind 1.2.1 | 75 | 0
EQUIFILLES | A1.2.E.2 | Mise en œuvre plans animation clubs (5 clubs) | Output 1.2 | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 3 | 2026-08-01 | 2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.2.2 | 5 | 0
EQUIFILLES | A1.3.1.1 | Mise en œuvre 5 plans d'action communautaires (séances concertation) | Output 1.3 | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.3.2 | 6 | 0
EQUIFILLES | A1.3.1.2 | Intégration recommandations dans plans communaux | Output 1.3 | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 598133 | 0 | En attente | 50 | Ind 1.3.3 | 3 | 0
EQUIFILLES | A0.IMP | Suivi annuel du taux d'abandon scolaire des filles | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2026-04-01 | 2027-05-31 | 0 | 12.7059 | 0 | 0 | 0 | En retard | 25 | Ind 0.1 | 1 | 0
EQUIFILLES | A0.2 | Capitalisation et communication via radios locales | Transverse | BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 2 | 2026-04-01 | 2027-05-31 | 0 | 12.7059 | 0 | 1500000 | 0 | En retard | 25 | 0 | 0 | 0
EQUIFILLES | A0.3 | 4 sessions du Comité de Pilotage (CoPil) | Transverse | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-04-01 | 2027-05-31 | 0 | 12.7059 | 0 | 550000 | 0 | En retard | 25 | 0 | 0 | 0
EQUIFILLES | A0.4 | Participation aux activités GFA | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | 1 | 2026-03-01 | 2027-05-31 | 0 | 18.6404 | 0 | 1000000 | 0 | En retard | 25 | 0 | 0 | 0
EQUIFILLES | A0.5 | Atelier d'évaluation finale | Transverse | BOUKARI AROUNA Rafiou | 3 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | En attente | 50 | 0 | 0 | 0
EQUIFILLES | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12732633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.SAL.1 | Charge de programme (100%) - Salaire mensuel × 20 mois | V0 | OLOMONCHIN Francis | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 9313080 | 0 | En retard | 25 | I.0.SAL.1 | 20 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.SAL.2 | Comptable (100%) - Salaire mensuel × 20 mois | V0 | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 7612720 | 0 | En retard | 25 | I.0.SAL.2 | 20 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.1 | Achat laptops + accessoires (2 unités) | V0 | INOUSSA Ousmanou | 2 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 100 | 0 | 1200000 | 0 | Critique | 10 | I.0.EQ.1 | 2 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.2 | Forfait achat fournitures ONG | V0 | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 450000 | 0 | En retard | 25 | I.0.EQ.2 | 3 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.3 | Kits internet | V0 | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 100 | 0 | 35000 | 0 | Critique | 10 | I.0.EQ.3 | 1 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.ME.1 | Mission de suivi de coordination des OSC | V0 | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-04-01 | 2027-09-30 | 0 | 9.872 | 0 | 1500000 | 0 | En retard | 25 | I.0.ME.1 | 3 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.SC.1 | Contribution salaire management | V0 | KASSIMOU Mountarou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 2000000 | 0 | En retard | 25 | I.0.SC.1 | 20 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.SC.2 | Contribution loyer/eau/électricité/gardiennage | V0 | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 2000000 | 0 | En retard | 25 | I.0.SC.2 | 20 | 0
SPACE TO LEAD | I.0.SC.3 | Connexion internet ONG | V0 | INOUSSA Ousmanou | 1 | 2026-02-01 | 2027-09-30 | 0 | 18.6469 | 0 | 1040000 | 0 | En retard | 25 | I.0.SC.3 | 20 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.1 | Auto-évaluation des OSC (10 OSC × 9 participants × 2 jours) | VA | KASSIMOU Mountarou | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 100 | 0 | 250000 | 0 | Critique | 10 | A.DCO.1 | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.2 | Élaboration du plan DCO (10 OSC × 9 participants × 2 jours) | VA | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 0 | 100 | 0 | 250000 | 0 | Critique | 10 | A.DCO.2 | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.MEP1 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 1 (15% budget OSC) | VA | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0 | 29.6703 | 0 | 2500000 | 0 | En retard | 25 | A.DCO.MEP | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.MEP2 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 2 | VA | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | En attente | 50 | A.DCO.MEP | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.MEP3 | Mise en œuvre plans DCO - Vague 3 | VA | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | En attente | 50 | A.DCO.MEP | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.PAEC1 | Plan amélioration espace civique - Vague 1 | VA | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0 | 29.6703 | 0 | 2500000 | 0 | En retard | 25 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.PAEC2 | Plan amélioration espace civique - Vague 2 | VA | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | En attente | 50 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.PAEC3 | Plan amélioration espace civique - Vague 3 | VA | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | En attente | 50 | A.DCO.PAEC | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.DCO.SI | Système informatisé S&E (PRÉSENT LIVRABLE) | VA | KASSIMOU Mountarou | 3 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 100 | 0 | 435000 | 0 | Critique | 10 | 0 | 0 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.4.NORD | Ateliers OSC jeunes - Volet ateliers (Nord) | VB | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0 | 60 | 0 | 1500000 | 0 | En retard | 25 | I.3.1.4.a | 3 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.4.PART | Ateliers OSC jeunes - Volet participants formés | VB | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0 | 60 | 0 | 1000000 | 0 | En retard | 25 | I.3.1.4.b | 60 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.4.PLAN | Ateliers OSC jeunes - Volet plans plaidoyer élaborés | VB | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0 | 40 | 0 | 737000 | 0 | En retard | 25 | I.3.1.4.c | 3 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.9.AT | Plaidoyer DSSR Atacora | VB | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | En attente | 50 | I.3.1.9.A | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.9.CO | Plaidoyer DSSR Couffo | VB | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | En attente | 50 | I.3.1.9.C | 1 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.1.10 | Suivi recommandations plaidoyer | VB | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2026-10-01 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En attente | 50 | I.3.1.10 | 4 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.2.3.ID | Identification des espaces sûrs | VC | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En attente | 50 | I.3.2.3.a | 3 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.2.3.EQ | Rénovation/équipement espaces sûrs | VC | OLOMONCHIN Francis | 3 | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | En attente | 50 | I.3.2.3.b | 3 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.3.7 | Kits de dignité (zone Nord) | VD | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | En attente | 50 | I.3.3.7 | 50 | 0
SPACE TO LEAD | A.3.3.8 | Ateliers formation ECS jeunes (Nord) | VE | OLOMONCHIN Francis | 2 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4118800 | 0 | En attente | 50 | I.3.3.8 | 30 | 0
SPACE TO LEAD | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63621600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Onglet technique destiné à Looker Studio. NE PAS modifier ni ajouter de titre : Looker lit la ligne 1 comme noms de champs et les lignes suivantes comme données. Tout est recopié automatiquement des Gantt.

## LK2. Source Indicateurs
Projet | Code | Indicateur | Niveau/Volet | Cible | Valeur cumulee | Pourcentage atteinte | Statut
EQUIFILLES | Ind 0.1 | Taux d'abandon scolaire des filles réduit | Impact | 30 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 0.2 | Niveau de satisfaction parents/élèves | Impact | 75 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.1 | 30 APE/AME/CAPE et CGS formés | Output 1.1 | 30 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.2 | ≥ 80% APE/AME participent aux cycles | Output 1.1 | 80 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.3 | 01 rapport d'évaluation citoyenne validé | Output 1.1 | 1 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.4 | Acteurs offre formés aux outils de redevabilité | Output 1.1 | 15 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.5 | Proportion de femmes formées | Output 1.1 | 50 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.1.6 | Acteurs offre renforcés sur outils | Output 1.1 | 15 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.2.1 | 75 élèves formés (60% filles) | Output 1.2 | 75 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.2.2 | ≥ 70% des actions plans clubs réalisées | Output 1.2 | 70 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.3.1 | ≥ 75% participation parents aux forums | Output 1.3 | 75 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.3.2 | 6 séances de concertation | Output 1.3 | 6 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | Ind 1.3.3 | ≥ 3 recommandations intégrées dans plans | Output 1.3 | 3 | 0 | 0% | Non démarré
EQUIFILLES | SYNTHÈSE GLOBALE DES INDICATEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/13
SPACE TO LEAD | I.0.SAL.1 | Charge de programme - Mois travaillés | V0 | 20 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.SAL.2 | Comptable - Mois travaillés | V0 | 20 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.1 | Laptops + accessoires acquis | V0 | 2 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.2 | Forfaits fournitures ONG acquis | V0 | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.EQ.3 | Kits internet acquis | V0 | 1 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.ME.1 | Missions de suivi de coordination | V0 | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.SC.1 | Mois de contribution salaire mgmt | V0 | 20 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.SC.2 | Mois de contribution loyer/utilités | V0 | 20 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.0.SC.3 | Mois de connexion internet ONG | V0 | 20 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | A.DCO.1 | Auto-évaluation OSC réalisée | VA | 1 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | A.DCO.2 | Plan DCO élaboré | VA | 1 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | A.DCO.MEP | Vagues de mise en œuvre du plan DCO | VA | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | A.DCO.PAEC | Vagues de plan amélioration espace civique | VA | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.4.a | Ateliers OSC jeunes organisés | VB | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.4.b | Membres OSC formés | VB | 60 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.4.c | Plans de plaidoyer élaborés | VB | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.9.A | Sessions plaidoyer DSSR Atacora | VB | 1 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.9.C | Sessions plaidoyer DSSR Couffo | VB | 1 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.1.10 | Suivis recommandations plaidoyer | VB | 4 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.2.3.a | Espaces sûrs identifiés | VC | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.2.3.b | Espaces sûrs équipés/rénovés | VC | 3 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.3.7 | Kits de dignité fournis | VD | 50 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | I.3.3.8 | Jeunes formés sur l'ECS | VE | 30 | 0 | 0% | Non démarré
SPACE TO LEAD | SYNTHÈSE GLOBALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/23

## LK3. Source Agents
Agent | Total activites | Activites EQUIFILLES | Activites S2L | Score consolide | Activites critiques | Activites en retard | Activites terminees | Niveau global
KASSIMOU Mountarou | 16 | 3 | 13 | 15.37% | 4 | 2 | 0 | Insuffisant
OLOMONCHIN Francis | 20 | 0 | 20 | 40.12% | 0 | 7 | 0 | À améliorer
INOUSSA Ousmanou | 8 | 0 | 8 | 18.57% | 2 | 4 | 0 | Insuffisant
BOUKARI AROUNA Rafiou | 16 | 15 | 1 | 35.37% | 1 | 6 | 0 | Insuffisant
BA KOTO Bona Sinani Rebecca | 22 | 14 | 8 | 21.88% | 0 | 2 | 0 | Insuffisant
ASSOUMA Nadjibatou | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
BOUANDI Pierre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
MAMA Adou Razak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
ASSOUMA Amida | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
AGONNOUDE Murielle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
AMADOU Nafissatou | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
SARE KOMME Joséphine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué
GOUDI Simoni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Non évalué

## LK4. Source Financier
Projet | Bailleur | Tranche | Date prevue | Date recue | Montant prevu | Montant recu | Statut
EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 1 (Avance) | 2026-03-01 | 0 | 6000000 | 0 | ⚠ Retard
EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 2 | 2026-09-01 | 0 | 6000000 | 0 | En attente
EQUIFILLES | FoSIR / GFA | Tranche 3 (Solde) | 2027-05-01 | 0 | 3000000 | 0 | En attente
SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An1 | 2025-07-01 | 0 | 21000000 | 0 | ⚠ Retard
SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An2 | 2026-07-01 | 0 | 21000000 | 0 | En attente
SPACE TO LEAD | Plan International | Tranche An3 (Solde) | 2027-07-01 | 0 | 21186600 | 0 | En attente

## LK5. Source Qualitatif
Type de fiche | Date | Commune/Site | Domaine | Sexe/Age | Recit/Description | Citation | Consentement | Statut incident | Gravite | Structure reference